## GESTÃO
2NEURON - LISTA DE MÁQUINAS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS SABESP CONTRATO 00248/25 (112 ULTRONLINE)
SEQUÊNCIA | DATA INICIAL | DATA PLANEJADA | DIA SEMANA | MÁQUINA | IDENTIFICAÇÃO (TAG/ID) | MÁQUINA ACOPLADA | LOCAL | CIDADE | ENDEREÇO | COORDENADAS | MELHOR OPERADORA DE CELULAR EEE | POTÊNCIA (cv) | POTÊNCIA (kW) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO TP (SE HOUVER) | ROTAÇÃO (RPM) | SEÇÃO DO CABO (mm²) | DIÂMETRO EXTERNO DO CABO (mm) | NÚMERO DE CABOS POR FASE | ACIONAMENTO (direta, inversor, soft) | MÓDULO | GATEWAY | TC | DATA INSTALAÇÃO ULTRONLINE | OBSERVAÇÃO | REALOCAÇÃO? | NOVA INSTALAÇÃO | ÁREA SABESP | GESTÃO | NOME | CARGO | E-MAIL | TELEFONE | SEMANA | LOTE ULTRONLINE | NUM ULTRONLINE | LOTE GATEWAY | NUM GATEWAY
1 | 2025-08-11 16:10 | 2025-08-11 16:10 | segunda-feira | 64 | GRUPO 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE ALVARENGA MÃE | SÃO PAULO | Estr. do Alvarenga - Balneário Mar Paulista - São Paulo - SP, 04474-340 | -23.695417, -46.651722 |  | 120 | 88 | 145 | 440 |  | 1764 |  | 22 | 1 | Soft Starter | U2N000287 | GW000103 | 24 | 2025-08-11 |  | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 1 | Lote 1 | 1 | Lote 1 | 23
2 | 2025-08-11 16:10 | 2025-08-11 16:10 | segunda-feira | 65 | GRUPO 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE ALVARENGA MÃE | SÃO PAULO | Estr. do Alvarenga - Balneário Mar Paulista - São Paulo - SP, 04474-340 | -23.695417, -46.651722 |  | 120 | 88 | 145 | 440 |  | 1764 |  | 22 | 1 | Soft Starter | U2N000270 | GW000103 | 24 | 2025-08-11 |  | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 2 | Lote 1 | 1 | Lote 2 | 25
3 | 2025-08-11 16:10 | 2025-08-11 16:10 | segunda-feira | 66 | GRUPO 3 | Bomba centrífuga submersa | EEE ALVARENGA MÃE | SÃO PAULO | Estr. do Alvarenga - Balneário Mar Paulista - São Paulo - SP, 04474-340 | -23.695417, -46.651722 |  | 120 | 88 | 145 | 440 |  | 1764 |  | 22 | 1 | Soft Starter | U2N000282 | GW000103 | 24 | 2025-08-11 |  | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 3 | Lote 1 | 1 | Lote 3 | 14
4 | 2025-08-11 16:10 | 2025-08-11 16:10 | segunda-feira | 67 | GRUPO 4 | Bomba centrífuga submersa | EEE ALVARENGA MÃE | SÃO PAULO | Estr. do Alvarenga - Balneário Mar Paulista - São Paulo - SP, 04474-340 | -23.695417, -46.651722 |  | 120 | 88 | 145 | 440 |  | 1764 |  | 22 | 1 | Soft Starter | U2N000283 | GW000103 | 24 | 2025-08-11 |  | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 4 | Lote 1 | 1 | Lote 4 | 26
5 | 2025-08-18 | 2025-08-12 | terça-feira | 22 | BOMBA 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE ETE LAVAPÉS | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Travessa Constantino Pintus - Santana, São José dos Campos - São Paulo - CEP: 12245-810 | -23.160417, -45.869278 | CLARO / VIVO | 75 |  | 94 | 440 |  | 862 |  |  | 1 | Inversor | U2N000269 | GW000104 | 24 | 2025-08-12 |  | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 1 | Lote 1 | 5 | Lote 1 | 2 | Lote 5 | 21
6 | 2025-08-18 | 2025-08-12 | terça-feira | 23 | BOMBA 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE ETE LAVAPÉS | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Travessa Constantino Pintus - Santana, São José dos Campos - São Paulo - CEP: 12245-810 | -23.160417, -45.869278 | CLARO / VIVO | 150 |  | 188 | 440 |  | 840 |  |  | 1 | Inversor | U2N000288 | GW000104 | 24 | 2025-08-12 |  | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 1 | Lote 1 | 6 | Lote 1 | 2
7 |  | 2025-08-12 | terça-feira |  | BOMBA 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE INTERLAGOS 3 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Rua João Miacci - Pq. Interlagos, São José dos Campos - São Paulo | -23.275888, -45.877695 | CLARO / VIVO | 75 |  | 185 | 220 |  | 1737 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000278 | GW000105 | 16 | 2025-08-12 |  | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 1 | Lote 1 | 7 | Lote 1 | 3
8 |  | 2025-08-12 | terça-feira |  | BOMB1 | Bomba centrífuga submersa | EEE INTERLAGOS 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Rua Alexandre Teodoro Eras - Pq. Interlagos, São José dos Campos - São Paulo | -23.273727, -45.867769 | CLARO / VIVO | 40 |  | 103 | 220 |  | 1737 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000286 | GW000106 | 24 | 2025-08-12 |  | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 1 | Lote 1 | 8 | Lote 1 | 4
9 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | quarta-feira | 68 | GRUPO 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE DAVIDE | SÃO PAULO | Rua Davide Perez - Pedreira - São Paulo - São Paulo - CEP: 04470-080 | -23.706583, -46.653694 |  | 50 | 37 | 65 | 440 |  | 1778 |  | 12 | 1 | Soft Starter | U2N000272 | GW000108 | 16 | 2025-08-13 | Rotor 324 mm; Vazão 234,65 m³/h; Modelo 150DSC4 EBARA, Série 377605 | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 9 | Lote 1 | 5
10 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | quarta-feira | 69 | GRUPO 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE DAVIDE | SÃO PAULO | Rua Davide Perez - Pedreira - São Paulo - São Paulo - CEP: 04470-080 | -23.706583, -46.653694 |  | 50 | 37 | 65 | 440 |  | 1778 |  | 12 | 1 | Soft Starter | U2N000285 | GW000108 | 16 | 2025-08-13 | Rotor 324 mm; Vazão 234,65 m³/h; Modelo 150DSC4 EBARA, Série 377605 | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 10 | Lote 1 | 5
11 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | quarta-feira | 60 | GRUPO 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE TALAMANCA | SÃO PAULO | Rua Talamanca 1100 - Jardim Souza - São Paulo - São Paulo - CEP: 04917-080 | -23.543056, -46.323972 |  | 250 | 183 | 324 | 440 |  | 1750 |  |  | 2 | Soft Starter | U2N000279 | GW000110 | 35 | 2025-08-13 | G1-Rotor 440mm 880m³/h 85mca | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 11 | Lote 1 | 6
12 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | quarta-feira | 61 | GRUPO 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE TALAMANCA | SÃO PAULO | Rua Talamanca 1100 - Jardim Souza - São Paulo - São Paulo - CEP: 04917-080 | -23.543056, -46.323972 |  | 250 | 183 | 324 | 440 |  | 1750 |  |  | 2 | Soft Starter | U2N000268 | GW000110 | 35 | 2025-08-13 | G2-Rotor 440mm 880m³/h 85mca | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 12 | Lote 1 | 6
13 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | quarta-feira | 62 | GRUPO 3 | Bomba centrífuga submersa | EEE TALAMANCA | SÃO PAULO | Rua Talamanca 1100 - Jardim Souza - São Paulo - São Paulo - CEP: 04917-080 | -23.543056, -46.323972 |  | 250 | 183 | 324 | 440 |  | 1750 |  |  | 2 | Soft Starter | U2N000277 | GW000110 | 35 | 2025-08-13 | G3-Rotor 440mm 880m³/h 85mca | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 13 | Lote 1 | 6
14 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | quinta-feira | 70 | GRUPO 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE IPORÃ | SÃO PAULO | Estrada Ecoturistica de Parelheiros - Jardim Iporã - São Paulo - São Paulo - CEP: 04865-012 | -23.781000, -46.725056 |  | 150 | 110 | 177.1 | 440 |  | 1749 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000271 | GW000102 | 24 | 2025-08-14 | Série 11, 447m³/h, 59 mca, Rotor 375 mm | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 14 | Lote 1 | 7
15 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | quinta-feira | 71 | GRUPO 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE IPORÃ | SÃO PAULO | Estrada Ecoturistica de Parelheiros - Jardim Iporã - São Paulo - São Paulo - CEP: 04865-012 | -23.781000, -46.725056 |  | 150 | 110 | 177.1 | 440 |  | 1749 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000274 | GW000102 | 35 | 2025-08-14 |  | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 15 | Lote 1 | 7
16 | 2025-08-14 | 2025-08-14 10:07 | quinta-feira | 74 | GRUPO 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE VARGEM GRANDE | SÃO PAULO | Av. Primavera, 178 - Colônia (Zona Sul) São Paulo | -23.863361, -46.707028 |  | 120 | 90 | 145 | 440 |  | 1770 |  | 12 | 1 | Soft Starter | U2N000275 | GW000109 | 16 | 2025-08-14 | Série AF432BEA1A0, BP 2066259, 408/396m³/h, 68/51,34 mca, rotor 344 mm - Fabricante Sulzer | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 16 | Lote 1 | 8
17 | 2025-08-14 | 2025-08-14 14:18 | quinta-feira | 76 | GRUPO 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE CAULIM | SÃO PAULO | R. José Roschel Rodrigues, 2-82 - Sítio Laredo - São Paulo | -23.793306, -46.730472 |  | 83 | 61 | 240 | 440 |  | 1750 |  | 15 | 1 | Soft Starter | U2N000276 | GW000107 | 16 | 2025-08-14 | Série A301800154; 357 m³/h; 45 mca; Rotor 350 mm | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 17 | Lote 1 | 9
18 | 2025-08-15 | 2025-08-15 14:55 | sexta-feira | 80 | GRUPO 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE RIVIERA | SÃO PAULO | Av. Nova Arcádia, 32 - Alto da Riviera, São Paulo - SP, 04929-000 | -23.698417, -46.756278 |  | 180 | 132 | 211 | 440 |  | 1760 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000280 | GW000111 | 24 | 2025-08-15 | Série 11; Q: 945 m³/h; H: 30 mca; BP 1755521; Rotor 352 mm; Modelo AF 1320-4W3 GB201; Sulzer; | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 19 | Lote 2 | 2
19 | 2025-08-15 | 2025-08-15 14:55 | sexta-feira | 81 | GRUPO 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE RIVIERA | SÃO PAULO | Av. Nova Arcádia, 32 - Alto da Riviera, São Paulo - SP, 04929-000 | -23.698417, -46.756278 |  | 180 | 132 | 211 | 440 |  | 1760 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000281 | GW000111 | 35 | 2025-08-15 | Série 12; Q: 945 m³/h; H: 30 mca; BP 1755521; Rotor 352 mm; Modelo AF 1320-4W3 GB201; Sulzer; | Não |  | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1 | 20 | Lote 2 | 2
20 | 2025-09-22 | 2025-08-15 | sexta-feira | 107 | GRUPO 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE EUSÉBIO | FRANCO DA ROCHA | R. Mal. Gaspar Dutra, 12-34 - Centro - Franco da Rocha | -23.332694, -46.727944 |  |  | 200 | 312 | 440 |  | 1180 |  |  | 2 | Inversor | U2N000293 | GW000112 | 35 | 2025-08-15 | Sulzer AF 2000-6 W4; Rotor 450 mm; 1337m³/h a 36,5 mca; (vazão de 200 m³/h em média); Etiqueta Ultronline está 273 | Não |  | OGEN |  | Sandro Polastro | Técnico | spolastro@sabesp.com.br | (11) 98685-3194 | Semana 1 | Lote 1 | 18 | Lote 2 | 1
21 |  | 2025-08-18 | segunda-feira |  | BOMBA 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE ÁGUA PRETA 1 | PINDAMONHANGABA | Est. Municipal Benedicta Amélia Baptista - Água Preta, Pindamonhangaba - São Paulo | -22.912556, -45.422833 | CLARO / VIVO | 45 |  | 64 | 380 |  | 1770 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000311 | GW000114 | 16 | 2025-08-18 | Flygt 3202-18020784-143; 255m³/h; 31,2 mca; Rotor 254 mm | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 2 | Lote 2 | 1 | Lote 2 | 3
22 |  | 2025-08-18 | segunda-feira |  | BOMBA 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE ÁGUA PRETA 1 | PINDAMONHANGABA | Est. Municipal Benedicta Amélia Baptista - Água Preta, Pindamonhangaba - São Paulo | -22.912556, -45.422833 | CLARO / VIVO | 45 |  | 64 | 380 |  | 1770 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000297 | GW000114 | 16 | 2025-08-18 | Flygt 3202-18020784-143; 255m³/h; 31,2 mca; Rotor 254 mm | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 2 | Lote 2 | 2 | Lote 2 | 4
23 |  | 2025-08-18 | segunda-feira |  | BOMBA 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE CONVENTO | TREMEMBÉ | Rua Pindamonhangaba - Pq. das Araucárias, Tremembé - São Paulo | -22.990861, -45.553028 | CLARO / VIVO | 85 |  | 125 | 380 |  | 1172 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000307 | GW000116 | 16 | 2025-08-18 |  | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 2 | Lote 2 | 3 | Lote 2 | 4
24 |  | 2025-08-18 | segunda-feira |  | BOMBA 3 | Bomba centrífuga submersa | EEE CONVENTO | TREMEMBÉ | Rua Pindamonhangaba - Pq. das Araucárias, Tremembé - São Paulo | -22.990861, -45.553028 | CLARO / VIVO | 85 |  | 125 | 380 |  | 1172 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000310 | GW000116 | 16 | 2025-08-18 |  | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 2 | Lote 2 | 4 | Lote 2 | 4
25 |  | 2025-08-19 | segunda-feira |  | BOMBA 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE DA PONTE | SÃO LUIZ DO PARAITINGA | Rua Pedro Cascardi - São Luiz do Paraitinga - São Paulo | -23.236778, -45.305111 | CLARO / VIVO | 23 |  | 74 | 220 |  | 1750 |  |  | 1 | Soft Starter | U2N000300 | GW000115 | 24 | 2025-08-18 |  | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 2 | Lote 2 | 5 | Lote 2 | 5
26 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | terça-feira | 15 | BOMBA 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE CRISTO | UBATUBA | Rua Raimundo Corrêa - Itaguá, Ubatuba - São Paulo - CEP: 11688-622 | -23.455361, -45.066833 | CLARO / VIVO | 100 |  | 100 | 440 |  | 1790 |  |  | 1 | Inversor | U2N000295 | GW000113 | 24 | 2025-08-19 |  | Não |  | OGEL |  | Rodrigo Dias Ramos | Encarregado | rodrigoramos@sabesp.com.br | (12) 98102-8369 | Semana 2 | Lote 2 | 6 | Lote 2 | 6
27 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | terça-feira | 16 | BOMBA 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE CRISTO | UBATUBA | Rua Raimundo Corrêa - Itaguá, Ubatuba - São Paulo - CEP: 11688-622 | -23.455361, -45.066833 | CLARO / VIVO | 100 |  | 100 | 440 |  | 1790 |  |  | 1 | Inversor | U2N000290 | GW000113 | 24 | 2025-08-19 |  | Não |  | OGEL |  | Rodrigo Dias Ramos | Encarregado | rodrigoramos@sabesp.com.br | (12) 98102-8369 | Semana 2 | Lote 2 | 7 | Lote 2 | 6
28 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | quarta-feira | 7 | BOMBA 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL PORTO NOVO | CARAGUATATUBA | Rua Ângela Maria Ferreira e Santos - Barranco Alto, Caraguatatuba - São Paulo - CEP: 11660-497 | -23.689694, -45.443306 | CLARO / VIVO | 150 | 110 | 215 | 440 |  | 1160 |  |  | 1 | Inversor | U2N000312 | GW000121 | 24 | 2025-08-20 |  | Não |  | OGEL |  | Rodrigo Dias Ramos | Encarregado | rodrigoramos@sabesp.com.br | (12) 98102-8369 | Semana 2 | Lote 2 | 12 | Lote 3 | 2
29 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | quarta-feira | 8 | BOMBA 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL PORTO NOVO | CARAGUATATUBA | Rua Ângela Maria Ferreira e Santos - Barranco Alto, Caraguatatuba - São Paulo - CEP: 11660-497 | -23.689694, -45.443306 | CLARO / VIVO | 100 | 75 | 129 | 440 |  | 1160 |  |  | 1 | Inversor | U2N000298 | GW000121 | 24 | 2025-08-20 |  | Não |  | OGEL |  | Rodrigo Dias Ramos | Encarregado | rodrigoramos@sabesp.com.br | (12) 98102-8369 | Semana 2 | Lote 2 | 13 | Lote 3 | 2
30 | 2025-08-21 | 2025-08-20 08:55 | quarta-feira | 12 | BOMBA 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE TINGA POIARES | CARAGUATATUBA | Av. Mal. Floriano Peixoto - Poiares, Caraguatatuba - São Paulo - CEP: 11660-497 | -23.638639, -45.437667 | CLARO / VIVO |  | 75 | 125 | 440 |  | 1173 |  |  | 1 | Inversor | U2N000301 | GW000118 | 16 | 2025-08-20 |  | Não |  | OGEL |  | Rodrigo Dias Ramos | Encarregado | rodrigoramos@sabesp.com.br | (12) 98102-8369 | Semana 2 | Lote 2 | 9 | Lote 3 | 1
31 | 2025-08-21 | 2025-08-20 08:55 | quarta-feira | 13 | BOMBA 3 | Bomba centrífuga submersa | EEE TINGA POIARES | CARAGUATATUBA | Av. Mal. Floriano Peixoto - Poiares, Caraguatatuba - São Paulo - CEP: 11660-497 | -23.638639, -45.437667 | CLARO / VIVO |  | 55 | 95 | 440 |  | 1166 |  |  | 1 | Inversor | U2N000304 | GW000118 | 16 | 2025-08-20 | Bomba 3 instalada no inversor 2 | Não |  | OGEL |  | Rodrigo Dias Ramos | Encarregado | rodrigoramos@sabesp.com.br | (12) 98102-8369 | Semana 2 | Lote 2 | 10 | Lote 3 | 1
32 | 2025-08-21 | 2025-08-20 08:55 | quarta-feira | 14 | BOMBA 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE TINGA POIARES | CARAGUATATUBA | Av. Mal. Floriano Peixoto - Poiares, Caraguatatuba - São Paulo - CEP: 11660-497 | -23.638639, -45.437667 | CLARO / VIVO |  | 55 | 98 | 440 |  | 696 |  |  | 1 | Inversor | U2N000309 | GW000118 | 16 | 2025-08-20 | Bomba 2 instalada no inversor 3 | Não |  | OGEL |  | Rodrigo Dias Ramos | Encarregado | rodrigoramos@sabesp.com.br | (12) 98102-8369 | Semana 2 | Lote 2 | 11 | Lote 3 | 1
33 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | quinta-feira | 20 | GRUPO 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE JARDIM IKEDA | SUZANO | Rod. Índio Tibiriçá, 3111 - Vila Sol Nascente - Suzano | -23.618778, -46.316139 | CLARO |  | 110 | 185.45 | 440 |  | 1776 |  |  | 1 | Inversor | U2N000308 |  | 24 | 2025-08-21 | Sem gateway | Não |  | OGEL |  | Rogério Umehara | Líder | rumehara@sabesp.com.br | (11) 98685-5034 | Semana 2 | Lote 2 | 15 | Lote 3 | 3
34 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | quinta-feira | 10 | GRUPO 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE PLANALTO | SUZANO | R. Crispin Adelino Cardoso, 543 - Recanto Feliz, Suzano - SP, 08620-030 | -23.635028, -46.321556 | CLARO / VIVO |  | 132 | 211.2 | 440 |  | 1776 |  |  | 1 | Inversor | U2N000306 | GW000120 | 35 | 2025-08-21 | Sulzer AF 1320-4W3 GB152; 431 m³/h; 90 mca | Não |  | OGEL |  | Rogério Umehara | Líder | rumehara@sabesp.com.br | (11) 98685-5034 | Semana 3 | Lote 2 | 17 | Lote 3 | 4
35 |  | 2025-08-21 | quinta-feira |  | BOMBA 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE SUZANO 1 | SUZANO | Av. Sen. Roberto Símonsen, 1326-1506 - Jardim Imperador, Suzano - SP, 08673-270 | -23.543056, -46.323972 |  |  | 11.19 | 43.8 | 220 |  | 1150 |  |  | 1 | Inversor | U2N000302 | GW000117 | 16 | 2025-08-21 |  | Não |  | OGEN |  | Sandro Polastro | Técnico | spolastro@sabesp.com.br | (11) 98685-3194
36 | 2025-09-22 | 2025-08-22 16:07 | sexta-feira | 82 | BOMBA 1 | Bomba centrífuga submersa | EEE VILA RAMOS | FRANCO DA ROCHA | SP-023, 1470-1420 - Vila Ramos - Suzano | -23.332750, -46.712306 |  | 60 | 45 | 88 | 380 |  | 1775 |  |  | 1 | Inversor | U2N000292 | GW000119 | 16 | 2025-08-22 |  | Não |  | OGEN |  | Sandro Polastro | Técnico | spolastro@sabesp.com.br | (11) 98685-3194 | Semana 7 | Lote 5 | 96 |  | Semana 7
37 | 2025-09-22 | 2025-08-22 16:07 | sexta-feira | 83 | BOMBA 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE VILA RAMOS | FRANCO DA ROCHA | SP-023, 1470-1420 - Vila Ramos - Suzano | -23.332750, -46.712306 |  | 60 |  | 82 | 380 |  | 1775 |  |  | 1 | Inversor | U2N000305 | GW000119 | 24 | 2025-08-22 |  | Não |  | OGEN |  | Sandro Polastro | Técnico | spolastro@sabesp.com.br | (11) 98685-3194 | Semana 7 | Lote 5 | 97 |  | Semana 7
38 | 2025-08-28 | 2025-08-25 | segunda-feira | 38 | BOMBA 3 | Bomba centrífuga submersa | EEE MORRINHOS CENTRAL | GUARUJÁ | R. Dezoito - Vicente de Carvalho, Guarujá - SP, 11432-501 | -23.966556, -46.249444 | VIVO | 100 | 75 | 140 | 440 |  | 1170 | 25 | 9 | 2 | Soft Starter | U2N000299 | GW000122 | 16 | 2025-08-25 |  | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3 | 48 |  | Semana 3
39 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | segunda-feira | 29 | BOMBA 2 | Bomba centrífuga submersa | EEE ENSEADA | GUARUJÁ | Av. Dom Pedro I, 1908-1940 - Jardim Belmar, Guarujá - SP, 11440-002 | -23.982472, -46.232389 | VIVO | 380 | 280 | 422 | 440 |  | 1190 | 95 | 18 | 1 | Inversor | U2N000291 | GW000124 | 35 | 2025-08-25 |  | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3 | 45 |  | Semana 3
40 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | segunda-feira | 31 | BOMBA 4 | Bomba centrífuga submersa | EEE ENSEADA | GUARUJÁ | Av. Dom Pedro I, 1908-1940 - Jardim Belmar, Guarujá - SP, 11440-002 | -23.982472, -46.232389 | VIVO | 380 | 280 | 422 | 440 |  | 1190 | 95 | 18 | 2 | Inversor | U2N000289 | GW000124 | 35 | 2025-08-25 |  | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3 | 46 |  | Semana 3
41 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | segunda-feira |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MALUF | GUARUJÁ |  |  | VIVO | [15 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 2 | 23 |  | Semana 3
42 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | segunda-feira |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MALUF | GUARUJÁ |  |  | VIVO | [15 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 2 | 23 |  | Semana 3
43 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | terça-feira |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE RODOVIÁRIA | GUARUJÁ |  |  | VIVO | [15 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 2 | 23 |  | Semana 3
44 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | terça-feira |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE RODOVIÁRIA | GUARUJÁ |  |  | VIVO | [15 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 2 | 23 |  | Semana 3
45 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | terça-feira | 40 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL CASQUEIRO | CUBATAO | Av. Fernando Santos Oliveira - Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, 11534-540 | -23.920000, -46.421333 | VIVO |  |  |  | 440 |  | 1170 | 95 | 15 | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3 | 44 |  | Semana 3
46 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | terça-feira | 39 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL CASQUEIRO | CUBATAO | Av. Fernando Santos Oliveira - Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, 11534-540 | -23.920000, -46.421333 | VIVO |  |  |  | 440 |  | 1170 | 95 | 15 | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 2 | 23 |  | Semana 3
47 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | quarta-feira | 24 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE 19 | SÃO VICENTE | R. Aleixo Garcia, 80-114 - Catiapoã, São Vicente - SP, 11390-260 | -23.962694, -46.384111 | VIVO | 100 | 75 | 130 | 440 |  | 865 | 50 | 14 | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 4 | Lote 3 | 51 |  | Semana 4
48 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | quarta-feira | 25 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE 19 | SÃO VICENTE | R. Aleixo Garcia, 80-114 - Catiapoã, São Vicente - SP, 11390-260 | -23.962694, -46.384111 | VIVO | 100 | 75 | 130 | 440 |  | 865 | 95 | 18 | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 4 | Lote 3 | 52 |  | Semana 4
49 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | quarta-feira | 27 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE 19 | SÃO VICENTE | R. Aleixo Garcia, 80-114 - Catiapoã, São Vicente - SP, 11390-260 | -23.962694, -46.384111 | VIVO | 100 | 75 | 130 | 440 |  | 865 | 95 | 18 | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 4 | Lote 3 | 53 |  | Semana 4
50 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | quarta-feira | 34 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE TOMÉ DE SOUZA | SÃO VICENTE | Av. Antônio Rodrigues, 200-314 - Centro, São Vicente - SP, 11320-440 | -23.969472, -46.375056 | VIVO | 240 | 180 | 326 | 440 |  | 1150 | 300 | 31 | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3 | 49 |  | Semana 3
51 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | quarta-feira | 35 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE TOMÉ DE SOUZA | SÃO VICENTE | Av. Antônio Rodrigues, 200-314 - Centro, São Vicente - SP, 11320-440 | -23.969472, -46.375056 | VIVO | 240 | 180 | 326 | 440 |  | 1150 | 95 | 16 | 2 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3 | 50 |  | Semana 3
52 | 2025-09-02 | 2025-08-28 | quinta-feira | 4 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE 6 CT FIORAVANTE | PRAIA GRANDE | Av. Pres. Castelo Branco, 13292-13370 - Guilhermina, Praia Grande - SP, 11702-200 | -24.051111, -46.525444 | VIVO | 150 | 110 | 188 | 440 |  | 896 | 16 | 8 | 2 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 4 | Lote 3 | 54 |  | Semana 4
| 2025-09-03 | 2025-09-03 14:48 | quarta-feira | 99 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL SALTO PIRAPORA | SALTO PIRAPORA | Praça Antônio Leme dos Santos - Centro - Salto de Pirapora - São Paulo - CEP: 18160-000 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 4 | Lote 4 | 58 |  | Semana 4
| 2025-09-03 | 2025-09-03 14:48 | quarta-feira | 98 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL SALTO PIRAPORA | SALTO PIRAPORA | Praça Antônio Leme dos Santos - Centro - Salto de Pirapora - São Paulo - CEP: 18160-000 |  |  | 83 | [14 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 4 | Lote 4 | 57 |  | Semana 4
53 | 2025-09-03 | 2025-08-28 | quinta-feira | 42 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE ORLA | MONGAGUA | Av. Gov. Mário Covas Júnior, 3256-3362 - Balneario Umurama, Mongaguá - SP, 11730-000 | -24.102583, -46.633500 | VIVO | 80 | 60 | 123 | 380 |  | 1160 | 16 | 8 | 2 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 4 | Lote 4 | 56 |  | Semana 4
| 2025-09-04 | 2025-09-04 12:35 | quinta-feira | 108 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL PARANAPANEMA | PARANAPANEMA | Rua Doutor Fortunato Martins de Camargo - Paranapanema - São Paulo - CEP: 18720-000 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 4 | Lote 4 | 59 |  | Semana 4
54 | 2025-09-03 | 2025-08-28 | quinta-feira | 41 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE ORLA | MONGAGUA | Av. Gov. Mário Covas Júnior, 3256-3362 - Balneario Umurama, Mongaguá - SP, 11730-000 | -24.102583, -46.633500 | VIVO | 80 | 60 | 123 | 380 |  | 1160 | 16 | 8 | 2 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 4 | Lote 4 | 55 |  | Semana 4
| 2025-09-04 | 2025-09-04 12:35 | quinta-feira | 109 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL PARANAPANEMA | PARANAPANEMA | Rua Doutor Fortunato Martins de Camargo - Paranapanema - São Paulo - CEP: 18720-000 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 4 | Lote 4 | 60 |  | Semana 4
| 2025-09-05 | 2025-09-05 10:36 | sexta-feira | 110 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ITARARÉ | ITARARÉ | Rua XV de Novembro - Centro - Itararé - São Paulo - CEP: 18460-023 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 4 | Lote 4 | 61 |  | Semana 4
| 2025-09-05 | 2025-09-05 10:36 | sexta-feira | 111 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ITARARÉ | ITARARÉ | Rua XV de Novembro - Centro - Itararé - São Paulo - CEP: 18460-023 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 4 | Lote 4 | 62 |  | Semana 4
| 2025-09-05 | 2025-09-05 10:36 | sexta-feira | 112 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ITARARÉ | ITARARÉ | Rua XV de Novembro - Centro - Itararé - São Paulo - CEP: 18460-023 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 4 | Lote 4 | 63 |  | Semana 4
| 2025-09-08 | 2025-09-08 10:32 | segunda-feira | 55 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE RODOVIÁRIA | ASSIS | Antiga Rodovia Raposo Tavares - Parque das Acácias - Assis - São Paulo - CEP: 19807-130 | [7 empty] | 1750 | [9 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 64 |  | Semana 5
| 2025-09-08 | 2025-09-08 16:46 | segunda-feira | 104 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE WATAL ISHIBASHI | PRESIDENTE PRUDENTE | Rua Estrada Vincinal - Parque Watal Ishibashi - Presidente Prudente - São Paulo - CEP: 19034-575 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 65 |  | Semana 5
| 2025-09-08 | 2025-09-08 16:46 | segunda-feira | 105 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE WATAL ISHIBASHI | PRESIDENTE PRUDENTE | Rua Estrada Vincinal - Parque Watal Ishibashi - Presidente Prudente - São Paulo - CEP: 19034-575 |  |  | 200 | [14 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 66 |  | Semana 5
| 2025-09-09 | 2025-09-09 14:43 | terça-feira | 56 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE APOENA | TUPÃ | Praça da Bandeira - Tupã - São Paulo - CEP: 17600-010 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 67 |  | Semana 5
| 2025-09-09 | 2025-09-09 14:43 | terça-feira | 57 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE APOENA | TUPÃ | Praça da Bandeira - Tupã - São Paulo - CEP: 17600-010 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 68 |  | Semana 5
| 2025-09-10 | 2025-09-10 12:09 | quarta-feira | 52 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE LUIZ EMANUEL | AVARÉ | Rua Luiz Emanuel - Brabância - Avaré - São Paulo - CEP: 18700-080 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 69 |  | Semana 5
| 2025-09-10 | 2025-09-10 12:09 | quarta-feira | 53 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE LUIZ EMANUEL | AVARÉ | Rua Luiz Emanuel - Brabância - Avaré - São Paulo - CEP: 18700-080 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 70 |  | Semana 5
| 2025-09-10 | 2025-09-10 12:09 | quarta-feira | 54 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE LUIZ EMANUEL | AVARÉ | Rua Luiz Emanuel - Brabância - Avaré - São Paulo - CEP: 18700-080 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 71 |  | Semana 5
| 2025-09-11 | 2025-09-11 14:14 | quinta-feira | 100 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE CAMBUÍ | BOTUCATU | Rua Amando de Barros - Centro - Botucatu - São Paulo - CEP: 18602-050 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 72 |  | Semana 5
| 2025-09-11 | 2025-09-11 14:14 | quinta-feira | 101 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE CAMBUÍ | BOTUCATU | Rua Amando de Barros - Centro - Botucatu - São Paulo - CEP: 18602-050 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 73 |  | Semana 5
| 2025-09-12 | 2025-09-12 10:58 | sexta-feira | 102 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE BOTUCATU | BOTUCATU | Botucatu - São Paulo - CEP: 18601-705 |  |  | 11,000 un HP |  |  |  |  | 3500 | [9 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 74 |  | Semana 5
| 2025-09-12 | 2025-09-12 10:58 | sexta-feira | 103 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE BOTUCATU | BOTUCATU | Botucatu - São Paulo - CEP: 18601-705 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 5 | Lote 4 | 75 |  | Semana 5
| 2025-09-12 | 2025-09-12 15:41 | sexta-feira | 84 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE BREJÃO CABREUVA | CABREÚVA | Rua Renato de Barros Camargo - Centro - Cabreúva - São Paulo - CEP: 13315-033 |  | VIVO, CLARO | 20 |  | 62 | 220 |  | 1750 | 35 |  | 1 | Soft Starter | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 5 | Lote 4 | 76 |  | Semana 5
| 2025-09-12 | 2025-09-12 15:41 | sexta-feira | 85 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE BREJÃO CABREUVA | CABREÚVA | Rua Renato de Barros Camargo - Centro - Cabreúva - São Paulo - CEP: 13315-033 |  | VIVO, CLARO | 20 |  | 62 | 220 |  | 1750 | 35 |  | 1 | Soft Starter | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 5 | Lote 4 | 77 |  | Semana 5
| 2025-09-15 | 2025-09-15 14:01 | segunda-feira | 45 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ITUPEVA | ITUPEVA | Rua Vicente de Paula Tartali, 180 - Parque Amarylis - Itupeva - São Paulo - CEP: 13295-000 | [17 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 4 | 78 |  | Semana 6
| 2025-09-15 | 2025-09-15 14:01 | segunda-feira | 46 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ITUPEVA | ITUPEVA | Rua Vicente de Paula Tartali, 180 - Parque Amarylis - Itupeva - São Paulo - CEP: 13295-000 | [17 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 4 | 79 |  | Semana 6
| 2025-09-15 | 2025-09-15 14:01 | segunda-feira | 47 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ITUPEVA | ITUPEVA | Rua Vicente de Paula Tartali, 180 - Parque Amarylis - Itupeva - São Paulo - CEP: 13295-000 | [17 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 4 | 80 |  | Semana 6
| 2025-09-16 | 2025-09-16 12:18 | terça-feira | 1 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MATADOURO | ITATIBA | Centro - Itatiba - São Paulo - CEP: 13251-469 |  | VIVO, CLARO |  | 85 | 150 | 380 |  | 1730 | 50 |  | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 81 |  | Semana 6
| 2025-09-16 | 2025-09-16 12:18 | terça-feira | 2 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MATADOURO | ITATIBA | Centro - Itatiba - São Paulo - CEP: 13251-469 |  | VIVO, CLARO |  | 85 | 150 | 380 |  | 1730 | 50 |  | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 82 |  | Semana 6
| 2025-09-17 | 2025-09-17 08:28 | quarta-feira | 92 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ETE ITATIBA | ITATIBA | Rua Florêncio Pupo - Centro - Itatiba - São Paulo - CEP: 13250-320 |  | VIVO, CLARO | 65 HP |  | 78 | 440 |  | 1172 | 70 |  | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 85 |  | Semana 6
| 2025-09-17 | 2025-09-17 08:28 | quarta-feira | 93 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ETE ITATIBA | ITATIBA | Rua Florêncio Pupo - Centro - Itatiba - São Paulo - CEP: 13250-320 |  | VIVO, CLARO | 65 HP |  | 78 | 440 |  | 1172 | 70 |  | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 86 |  | Semana 6
| 2025-09-17 | 2025-09-17 08:28 | quarta-feira | 94 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ETE ITATIBA | ITATIBA | Rua Florêncio Pupo - Centro - Itatiba - São Paulo - CEP: 13250-320 |  | VIVO, CLARO | 65 HP |  | 78 | 440 |  | 1172 | 70 |  | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 87 |  | Semana 6
| 2025-09-17 | 2025-09-17 08:28 | quarta-feira | 95 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ETE ITATIBA | ITATIBA | Rua Florêncio Pupo - Centro - Itatiba - São Paulo - CEP: 13250-320 |  | VIVO, CLARO | 65 HP |  | 78 | 440 |  | 1172 | 70 |  | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 88 |  | Semana 6
| 2025-09-18 | 2025-09-18 08:42 | quinta-feira | 48 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE OLIVIO MORO | VÁRZEA PAULISTA | Rua Olivio Roder - Jardim do Lar - Várzea Paulista - São Paulo - CEP: 13220-001 |  | VIVO, CLARO |  | 85 | 150 | 380 |  | 1730 | 50 |  | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 89 |  | Semana 6
| 2025-09-18 | 2025-09-18 08:42 | quinta-feira | 49 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE OLIVIO MORO | VÁRZEA PAULISTA | Rua Olivio Roder - Jardim do Lar - Várzea Paulista - São Paulo - CEP: 13220-001 |  | VIVO, CLARO |  | 85 | 150 | 380 |  | 1730 |  |  | 1 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 90 |  | Semana 6
| 2025-09-18 | 2025-09-18 08:42 | quinta-feira | 50 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE OLIVIO MORO | VÁRZEA PAULISTA | Rua Olivio Roder - Jardim do Lar - Várzea Paulista - São Paulo - CEP: 13220-001 | [17 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 91 |  | Semana 6
| 2025-09-18 | 2025-09-18 16:03 | quinta-feira | 88 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ETE VÁRZEA PAULISTA | VÁRZEA PAULISTA | Rua Olivio Roder - Jardim do Lar - Várzea Paulista - São Paulo - CEP: 13220-001 |  | VIVO, CLARO |  | 200 | 326 | 440 |  | 1170 | 70 |  | 2 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 92 |  | Semana 6
| 2025-09-18 | 2025-09-18 16:03 | quinta-feira | 89 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ETE VÁRZEA PAULISTA | VÁRZEA PAULISTA | Rua Olivio Roder - Jardim do Lar - Várzea Paulista - São Paulo - CEP: 13220-001 |  | VIVO, CLARO |  | 200 | 326 | 440 |  | 1170 | 70 |  | 2 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 93 |  | Semana 6
| 2025-09-18 | 2025-09-18 16:03 | quinta-feira | 90 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ETE VÁRZEA PAULISTA | VÁRZEA PAULISTA | Rua Olivio Roder - Jardim do Lar - Várzea Paulista - São Paulo - CEP: 13220-001 |  | VIVO, CLARO |  | 200 | 326 | 440 |  | 1170 | 70 |  | 2 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 94 |  | Semana 6
| 2025-09-18 | 2025-09-18 16:03 | quinta-feira | 91 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL ETE VÁRZEA PAULISTA | VÁRZEA PAULISTA | Rua Olivio Roder - Jardim do Lar - Várzea Paulista - São Paulo - CEP: 13220-001 |  | VIVO, CLARO |  | 200 | 326 | 440 |  | 1170 | 70 |  | 2 | Inversor | [5 empty] | Não |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 95 |  | Semana 6
| 2025-09-23 | 2025-09-23 09:13 | terça-feira | 58 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FAZENDINHA | SANTANA DE PARNAÍBA | Rua Sergipe - Fazendinha - Santana de Parnaíba - São Paulo - CEP: 06534-030 |  |  | 40 | [14 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 7 | Lote 5 | 98 |  | Semana 7
| 2025-09-23 | 2025-09-23 09:13 | terça-feira | 59 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FAZENDINHA | SANTANA DE PARNAÍBA | Rua Sergipe - Fazendinha - Santana de Parnaíba - São Paulo - CEP: 06534-030 |  |  | 40 | [14 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 7 | Lote 5 | 99 |  | Semana 7
| 2025-09-23 | 2025-09-23 14:14 | terça-feira | 96 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE TRONCO GARCIA 2 | SANTANA DE PARNAÍBA | Rua Álvaro Luís do Valle - Centro - Santana de Parnaíba - São Paulo - CEP: 06501-035 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 7 | Lote 5 | 100 |  | Semana 7
| 2025-09-23 | 2025-09-23 14:14 | terça-feira | 97 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE TRONCO GARCIA 2 | SANTANA DE PARNAÍBA | Rua Álvaro Luís do Valle - Centro - Santana de Parnaíba - São Paulo - CEP: 06501-035 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 7 | Lote 5 | 101 |  | Semana 7
| 2025-09-24 | 2025-09-24 09:56 | quarta-feira | 51 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MOINHO VELHO | COTIA | Rua Ouro - Vila Mont Serrat - Cotia - São Paulo - CEP: 06717-070 | [17 empty] | Não |  | OGEO |  | Jedson Santos de Almeida |  | jedsonsantos@sabesp.com.br | (14) 99899-1991 | Semana 7 | Lote 5 | 102 |  | Semana 7
[6 empty] | Bomba centrífuga submersa | EEE PINHEIROS | SÃO PAULO | Rua Nicolau Gagliardi, 313 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05429-010 | -23.561833, -46.700611 |  | 1200 | 883.2 | 226 | 3300 | Não tem | 506 | 3x1#120 | 26 (8,7/15kV) | 1 | Soft Starter | [5 empty] | Não
[6 empty] | Bomba centrífuga submersa | EEE PINHEIROS | SÃO PAULO | Rua Nicolau Gagliardi, 313 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05429-010 | -23.561833, -46.700611 |  | 1200 | 883.2 | 226 | 3300 | Não tem | 506 | 3x1#150 | 28 (3,6/6kV) | 1 | Soft Starter | [5 empty] | Não
[6 empty] | Bomba centrífuga submersa | EEE PINHEIROS | SÃO PAULO | Rua Nicolau Gagliardi, 313 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05429-010 | -23.561833, -46.700611 |  | 1200 | 883.2 | 226 | 3300 | 13.200/115 - 114,78 | 506 | 3x1#150 | 28 (3,6/6kV) | 1 | Inversor | [5 empty] | Não
[6 empty] | Bomba centrífuga submersa | EEE PINHEIROS | SÃO PAULO | Rua Nicolau Gagliardi, 313 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05429-010 | -23.561833, -46.700611 |  | 1200 | 883.2 | 226 | 3300 | 13.200/115 - 114,78 | 506 | 3x1#150 | 28 (3,6/6kV) | 1 | Inversor | [5 empty] | Não
| 2025-08-26 | 2025-08-26 09:11 |  | 5 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MIAMI 1 | SANTO ANDRÉ | Rua Rio Madeira - Jardim Riviera - Santo André - São Paulo - CEP: 09132-180 |  |  | 170 | [14 empty] | Não |  | OGEL |  | Rogério Umehara | Líder | rumehara@sabesp.com.br | (11) 98685-5034 | Semana 3 | Lote 2 | 19 |  | Semana 3
| 2025-08-26 | 2025-08-26 09:11 |  | 6 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MIAMI 1 | SANTO ANDRÉ | Rua Rio Madeira - Jardim Riviera - Santo André - São Paulo - CEP: 09132-180 |  |  | 170 | [14 empty] | Não |  | OGEL |  | Rogério Umehara | Líder | rumehara@sabesp.com.br | (11) 98685-5034 | Semana 3 | Lote 2 | 20 |  | Semana 3
| 2025-08-26 | 2025-08-26 14:12 |  | 18 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE CLUBE DE CAMPO | SANTO ANDRÉ | Rua Madressilva - Jardim Clube de Campo - Santo André - São Paulo - CEP: 09161-405 |  |  | 100 | [12 empty] | 2025-08-12 |  | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 3 | Lote 2 | 21 |  | Semana 3
| 2025-08-26 | 2025-08-26 14:12 |  | 19 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE CLUBE DE CAMPO | SANTO ANDRÉ | Rua Madressilva - Jardim Clube de Campo - Santo André - São Paulo - CEP: 09161-405 |  |  | 100 | [12 empty] | 2025-08-12 |  | Não |  | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390 | Semana 3 | Lote 2 | 22 |  | Semana 3
9999 | 2025-09-01 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE 19 | SÃO VICENTE | R. Aleixo Garcia, 80-114 - Catiapoã, São Vicente - SP, 11390-260 | -23.962694, -46.384111 | VIVO |  |  |  | 440 | [5 empty] | Inversor |  |  |  |  | Sem bomba para monitorar | Sim |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 4 | Lote 3
9999 | 2025-09-02 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE 6 CT FIORAVANTE | PRAIA GRANDE | Av. Pres. Castelo Branco, 13292-13370 - Guilhermina, Praia Grande - SP, 11702-200 | -24.051111, -46.525444 | VIVO |  |  |  | 440 |  |  | 25 | 10 | 2 | [5 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 4 | Lote 3
9999 | 2025-08-14 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE CAULIM | SÃO PAULO | R. José Roschel Rodrigues, 2-82 - Sítio Laredo - São Paulo | -23.793306, -46.730472 | [8 empty] | 15 |  | Soft Starter |  |  |  |  | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE CONVENTO (TREMEMBÉ) | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1
9999 | 2025-08-14 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE CAULIM | SÃO PAULO | R. José Roschel Rodrigues, 2-82 - Sítio Laredo - São Paulo | -23.793306, -46.730472 | [8 empty] | 15 |  | Soft Starter |  |  |  |  | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE DA PONTE (SÃO LUIZ DO PARAITINGA) | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1
9999 | 2025-08-14 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE CAULIM | SÃO PAULO | R. José Roschel Rodrigues, 2-82 - Sítio Laredo - São Paulo | -23.793306, -46.730472 | [8 empty] | 15 |  | Soft Starter |  |  |  |  | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE PINHEIROS (SÃO PAULO) | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1
9999 | 2025-08-20 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE CRISTO | UBATUBA | Rua Raimundo Corrêa - Itaguá, Ubatuba - São Paulo - CEP: 11688-622 | -23.455361, -45.066833 | CLARO / VIVO | [14 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim |  | OGEL |  | Rodrigo Dias Ramos | Encarregado | rodrigoramos@sabesp.com.br | (12) 98102-8369 | Semana 2 | Lote 2 | 8 | Lote 2 | 6
9999 | 2025-08-27 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE ENSEADA | GUARUJÁ | Av. Dom Pedro I, 1908-1940 - Jardim Belmar, Guarujá - SP, 11440-002 | -23.982472, -46.232389 | VIVO |  |  |  | 440 | [10 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE MALUF (GUARUJÁ) | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3
9999 | 2025-08-27 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE ENSEADA | GUARUJÁ | Av. Dom Pedro I, 1908-1940 - Jardim Belmar, Guarujá - SP, 11440-002 | -23.982472, -46.232389 | VIVO |  |  |  | 440 | [5 empty] | Inversor |  |  |  |  | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE RODOVIÁRIA (GUARUJÁ) | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3
9999 | 2025-09-22 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE EUSÉBIO | FRANCO DA ROCHA | R. Mal. Gaspar Dutra, 12-34 - Centro - Franco da Rocha | -23.332694, -46.727944 |  |  | 200 | 312 | 440 |  | 1180 |  |  | 2 | Inversor |  |  |  |  | Bomba em manutenção, previsão de retorno início de setembro; Sulzer AF 2000-6 W4; Rotor 450 mm; 1337m³/h a 36,5 mca; (vazão de 200 m³/h em média) | Sim | EEE PINHEIROS (SÃO PAULO) | OGEN |  | Sandro Polastro | Técnico | spolastro@sabesp.com.br | (11) 98685-3194 | Semana 7 | Lote 5
9999 | 2025-08-21 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE FINAL PORTO NOVO | CARAGUATATUBA | Rua Ângela Maria Ferreira e Santos - Barranco Alto, Caraguatatuba - São Paulo - CEP: 11660-497 | -23.689694, -45.443306 | CLARO / VIVO | [14 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim |  | OGEL |  | Rodrigo Dias Ramos | Encarregado | rodrigoramos@sabesp.com.br | (12) 98102-8369 | Semana 2 | Lote 2 | 14 | Lote 3 | 2
9999 | 2025-08-13 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE IPORÃ | SÃO PAULO | Estrada Ecoturistica de Parelheiros - Jardim Iporã - São Paulo - São Paulo - CEP: 04864-050 | -23.781000, -46.725056 |  | 150 | 110 | 177.1 | 440 |  | 1749 |  |  | 1 | Soft Starter |  |  |  |  | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE INTERLAGOS 2 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1
9999 | 2025-08-13 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE IPORÃ | SÃO PAULO | Estrada Ecoturistica de Parelheiros - Jardim Iporã - São Paulo - São Paulo - CEP: 04864-050 | -23.781000, -46.725056 |  |  | 110 |  | 440 |  | 1750 | [8 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE INTERLAGOS 3 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1
9999 | 2025-08-22 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE JARDIM IKEDA | SUZANO | Rod. Índio Tibiriçá, 3111 - Vila Sol Nascente - Suzano | -23.618778, -46.316139 | [15 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE SUZANO 1 | OGEL |  | Rogério Umehara | Líder | rumehara@sabesp.com.br | (11) 98685-5034 | Semana 2 | Lote 2 | 16 | Lote 3 | 3
9999 | 2025-08-19 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE LARANJEIRAS | BANANAL | Rua Doutor José Rangel de Almeida - Centro - Região Imediata de Cruzeiro - São Paulo - CEP: 12850-000 | [16 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE ÁGUA PRETA 1 (PINDAMONHANGABA) | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 2 | Lote 2
9999 | 2025-08-19 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE LARANJEIRAS | BANANAL | Rua Doutor José Rangel de Almeida - Centro - Região Imediata de Cruzeiro - São Paulo - CEP: 12850-000 | [16 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE ÁGUA PRETA 1 (PINDAMONHANGABA) | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 2 | Lote 2
9999 | 2025-09-16 | 2025-09-16 12:18 | terça-feira | 86 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MATADOURO | ITATIBA | Centro - Itatiba - São Paulo - CEP: 13251-469 | [16 empty] | Duplicados | Sim |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 83 |  | Semana 6
9999 | 2025-09-16 | 2025-09-16 12:18 | terça-feira | 87 |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MATADOURO | ITATIBA | Centro - Itatiba - São Paulo - CEP: 13251-469 | [16 empty] | Duplicados | Sim |  | OGEN |  | Jurandir Zério | Encarregado | jzerio@sabesp.com.br | (19) 99704-5787 | Semana 6 | Lote 5 | 84 |  | Semana 6
9999 | 2025-08-28 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MORRINHOS CENTRAL | GUARUJÁ | R. Dezoito - Vicente de Carvalho, Guarujá - SP, 11432-501 | -23.966556, -46.249444 | VIVO |  |  |  | 440 | [5 empty] | Soft Starter |  |  |  |  | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE MALUF (GUARUJÁ) | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3 | 47 |  | Semana 3
9999 | 2025-08-28 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE MORRINHOS CENTRAL | GUARUJÁ | R. Dezoito - Vicente de Carvalho, Guarujá - SP, 11432-501 | -23.966556, -46.249444 | VIVO | [14 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE RODOVIÁRIA (GUARUJÁ) | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3
9999 | 2025-08-25 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE PLANALTO | SUZANO | R. Crispin Adelino Cardoso, 543 - Recanto Feliz, Suzano - SP, 08620-030 | -23.635028, -46.321556 | [15 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim |  | OGEL |  | Rogério Umehara | Líder | rumehara@sabesp.com.br | (11) 98685-5034 | Semana 3 | Lote 2 | 18 | Lote 3 | 4
9999 | 2025-08-15 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE TALAMANCA | SÃO PAULO | Rua Talamanca 1100 - Jardim Souza - São Paulo - São Paulo - CEP: 04917-080 | -23.543056, -46.323972 | [15 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE PINHEIROS (SÃO PAULO) | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 2
9999 | 2025-08-29 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE TOMÉ DE SOUZA | SÃO VICENTE | Av. Antônio Rodrigues, 200-314 - Centro, São Vicente - SP, 11320-440 | -23.969472, -46.375056 | VIVO |  |  |  | 440 | [10 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3
9999 | 2025-08-29 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE TOMÉ DE SOUZA | SÃO VICENTE | Av. Antônio Rodrigues, 200-314 - Centro, São Vicente - SP, 11320-440 | -23.969472, -46.375056 | VIVO |  |  |  | 440 | [10 empty] | Sem bomba para monitorar | Sim |  | OGES | Daniel Mello | Fellipe Coelho | Oficial de Manutenção | fpandim@sabesp.com.br | (13) 99604-4997 | Semana 3 | Lote 3
9999 | 2025-08-14 |  |  |  |  | Bomba centrífuga submersa | EEE VARGEM GRANDE | SÃO PAULO | Av. Primavera, 178 - Colônia (Zona Sul) São Paulo | -23.863361, -46.707028 | [8 empty] | 12 |  | Soft Starter |  |  |  |  | Sem bomba para monitorar | Sim | EEE CONVENTO (TREMEMBÉ) | OGES | Daniel Mello | Clayton Clemente |  | claytonclemente@sabesp.com.br | (11) 99451-5854 | Semana 1 | Lote 1
[6 empty] | Bomba centrífuga submersa | EEE CABELINHA | LORENA | Rua Luís Vezaro - Cabelinha, Lorena - São Paulo | -22.720389, -45.122444 | CLARO / VIVO | 77 |  | 90 | 440 |  | 1100 |  |  |  | Inversor | [7 empty] | OGEL |  | Alex D'Angelo de Oliveira | Encarregado | alexangelo@sabesp.com.br | (12) 98135-4390

## Tabela dinâmica 2 (hidden)
LOCAL
EEE 19
EEE 6 CT FIORAVANTE
EEE ÁGUA PRETA 1
EEE ALVARENGA MÃE
EEE APOENA
EEE BOTUCATU
EEE BREJÃO CABREUVA
EEE CAMBUÍ
EEE CAULIM
EEE CLUBE DE CAMPO
EEE CONVENTO
EEE CRISTO
EEE DA PONTE
EEE DAVIDE
EEE ENSEADA
EEE ETE LAVAPÉS
EEE EUSÉBIO
EEE FAZENDINHA
EEE FINAL CASQUEIRO
EEE FINAL ETE ITATIBA
EEE FINAL ETE VÁRZEA PAULISTA
EEE FINAL ITARARÉ
EEE FINAL ITUPEVA
EEE FINAL PARANAPANEMA
EEE FINAL PORTO NOVO
EEE FINAL SALTO PIRAPORA
EEE INTERLAGOS 2
EEE INTERLAGOS 3
EEE IPORÃ
EEE JARDIM IKEDA
EEE LUIZ EMANUEL
EEE MALUF
EEE MATADOURO
EEE MIAMI 1
EEE MOINHO VELHO
EEE MORRINHOS CENTRAL
EEE OLIVIO MORO
EEE ORLA
EEE PINHEIROS
EEE PLANALTO
EEE RIVIERA
EEE RODOVIÁRIA
EEE SUZANO 1
EEE TALAMANCA
EEE TINGA POIARES
EEE TOMÉ DE SOUZA
EEE TRONCO GARCIA 2
EEE VARGEM GRANDE
EEE VILA RAMOS
EEE WATAL ISHIBASHI
Total Geral